## Gantt Chart Template
How To Tutorialz Project
Task name | Stard date | End date | Status | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28
How To Tutorialz Project | 2020-06-02 | 2020-07-28
Analysis | 2020-06-05 | 2020-06-13
Design | 2020-06-10 | 2020-06-30
Tool Research and Selection | 2020-06-20 | 2020-07-02
Implement | 2020-06-30 | 2020-07-25
Implement Basic Design in WordPress | 2020-06-30 | 2020-07-17
Integrate Plugins | 2020-07-05 | 2020-07-21
Create User Database | 2020-07-16 | 2020-07-18
Imporve User Interface | 2020-07-19 | 2020-07-24
Test | 2020-07-23 | 2020-07-27
Unit testing | 2020-07-23 | 2020-07-25
Integration Testing | 2020-07-17 | 2020-07-26
End 2 End System Testing | 2020-07-24 | 2020-07-25
Code Review | 2020-07-23 | 2020-07-25
Deployment | 2020-07-27 | 2020-07-28